Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 01.01.2018  року

1. 1100000      Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради 
             (КПКВК МБ)               (найменування головного розпорядника)

2.  1110000       Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради

(КПКВК МБ)                (найменування відповідального виконавця)

3.  1115060 ________  Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту  
        (КПКВК МБ)  (КФКВК)1   (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

| Затверджено паспортом бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення |
| --- | --- | --- |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 696,7 | 0,0 | 696,7 | 652,2 | 0,0 | 652,2 | -44,5 | 0,0 | -44,5 |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/ завдання бюджетної програми 2 | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | Відхилення | Пояснення щодо причин відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  | Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1115061 | 0810 | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров"я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Завдання 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою | 272,3 | 0,0 | 272,3 | 235,1 | 0,0 | 235,1 | -37,2 | 0,0 | -37,2 | Виплата персональних стипендій для спортсменів "За вагомий внесок у розвиток спорту вищих досягнень" планувалася з січня 2017 р., а фактично виплачена з березня 2017 р. |
| 2 | 1115063 | 0810 | Підпрограма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Завдання 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту, згідно з затвердженими кошторисами | 424,4 | 0,0 | 424,4 | 417,1 | 0,0 | 417,1 | -7,3 | 0,0 | -7,3 | Залишок коштів по КЕКВ 2240 банківські послуги, в зв”язку із зменшенням кількості проведенних спортивних заходів та відповідно зняття готівки на їх проведення . |
|  |  |  | Усього | 696,7 | 0,0 | 696,7 | 652,2 | 0,0 | 652,2 | -44,5 | 0,0 | -44,5 |  |

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | Відхилення | Пояснення щодо причин відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Регіональна цільова програма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплексна Програма реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту у м. Хмельницькому на 2017-2021 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підпрограма 1115061 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров"я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | 272,3 | 0,0 | 272,3 | 235,1 | 0,0 | 235,1 | -37,2 | 0,0 | -37,2 | Виплата персональних стипендій для спортсменів "За вагомий внесок у розвиток спорту вищих досягнень" планувалася з січня 2017 р., а фактично виплачена з березня 2017 р. |
| Підпрограма 1115063 Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії | 424,4 | 0,0 | 424,4 | 417,1 | 0,0 | 417,1 | -7,3 | 0,0 | -7,3 | Залишок коштів по КЕКВ 2240 банківські послуги, в зв”язку із зменшенням кількості проведенних спортивних заходів та відповідно зняття готівки на їх проведення |
| Усього | 696,7 | 0,0 | 696,7 | 652,2 | 0,0 | 652,2 | -44,5 | 0,0 | -44,5 |  |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1115061 | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров"я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону |  |  |  |  |  |
|  |  | Завдання 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою |  |  |  |  |  |
| 1 |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади | од. | календарний план | 30 | 30 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
| 2 |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади | од. | календарний план | 3614 | 3614 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
| 3 |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади | грн. | розрахунок | 9077 | 9077 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
| 4 |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  | динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком | % | розрахунок | 44,8 | 44,8 | - |
|  |  | Підпрограма 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії |  |  |  |  |  |
|  |  | Завдання 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1115063 | Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту, згідно з затвердженими кошторисами |  |  |  |  |  |
| 1 |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість штатних працівників | осіб | штатний розпис | 4 | 4 | - |
|  |  | обсяг видатків на спортивні заходи управління в т.ч. -виплата персональних стипендій для спортсменів | тис. грн. | кошторис | 8218,4 224,4 | 7142,0 188,4 | -1076,4 -36,0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  |  | - зменшення обсягу видатків на спортивні заходи управління пояснюється тим, що проведення НТЗ з олімпійських та неолімпійських видів спорту планувалось згідно календарного плану на 2017 рік на виїзді, фактично були проведені на місці, в результаті чого виникла економія коштів на перевезення, харчування та добові; - виплата персональних стипендій для спортсменів "За вагомий внесок у розвиток спорту вищих досягнень" планувалася з січня 2017 р., а фактично виплачена з березня 2017 р. згідно рішення виконкому ХМР від 23.02.17 р. №138. |
| 2 |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість заходів, які фінансує централізована бухгалтерія | од. | календарний план | 436 | 436 | - |
| 3 |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | середня кількість складених кошторисів по проведеним заходам на одного працівника | од. | розрахунок | 113 | 113 | - |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | План видатків звітного періоду | Касові видатки за звітний період | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надходження із бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми |
|  | Інвестиційний проект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

В.о. начальника управління                                      __________       Н.П. Томусяк

(підпис)            (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер                                                   __________       В.М. Медляковська 
                                                                                                (підпис)            (ініціали та прізвище)